## Sheet2
文昌市中心城区城市供水管道老化更新改造计划表
序号 | 名 称 | 位置 | 管径 | 现状管材 | 长度（km） | 改造管径/管材 | 建设时间 | 备注 | 计划改造时间 | 总投资（万元）
1 | 文昌市文清大道加压管（清澜方向）供水管道改造工程 | 文清大道(清澜水厂至清澜路口)、清澜路、文府路(二环路口至惠民路) | DN150~DN800 | 混凝土管、球墨铸铁管、pvc管 | 8.265 | 球墨铸铁管DN800~DN200(K9)长度约 5864m，dn710~dn250给水用聚乙烯管(拖管)长度约2401m。 | 1993-2012 | 在建项目 | 2022-2023 | 3948.41
2 | 文昌市文清大道加压管（文昌方向）供水管道改造工程 | 文清大道（清澜水厂-棂椿桥段） | DN400~DN800 | 混凝土管、灰口铸铁管 | 6.025 | 球墨铸铁管 (K9)总长4133m，DN1000球墨铸铁管(K9)235m,DN600球墨铸铁管(K9)3776m，DN300球墨铸铁管 (K9)108m，DN200 球墨铸铁管 (K9)14m。dn710-dn250给水用聚乙烯管(拖管 )1892m(19处拖管)。DN50钢塑复合管1888m。 | 1993-1995 | 在建项目 | 2022-2023 | 3730.93
3 | 文昌市竹包水库至北山水厂原水管道更新改造工程 | 竹包水库至北山水厂原水管网改造 | DN800 | 玻璃钢 | 10.9 | D920x10焊接钢管 | 2007 | 谋划项目 | 2024-2025 | 13427
4 | 文昌市清澜片区供水管道老化更新改造工程 | 主要包括清澜渔政码头片区供水改造工程、文清南三横路、阳光东海岸西侧规划路和清澜镇新港路-爱民路-拥军路段等路供水管网更新改造。 | DN150/100/80 | PVC | 5 | DN150球铁管 | 1993 | 谋划项目 | 2024-2025 | 4071.2
5 | 文昌市北山水厂供水管道老化更新改造工程 | 主要包括了文昌大道、椰乡路、文新路、东风路、新风东里、新风北里、沿江路、文建路、教育路、文东巷、文蔚路、紫贝岭、城新里、罐头厂小区、文建二横路等道路及片区的老化供水管道更新改造。 | DN100-DN800 | 灰口铸铁、水泥管 | 20 | DN200-1000球墨铸铁管 | 1970-2008 | 谋划项目 | 2024-2025 | 25958.5
合计 |  |  |  |  | 50.19 |  |  |  |  | 51136.04